**MATUKIO YA UCHAGUZI WA SERIKALI ZA MITAA,2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Na.** | **TUKIO** | **TAREHE** | **MHUSIKA** |
| 1. | Tangazo la Uchaguzi kwa Umma | 29 Agosti, 2024 | WN |
| 2. | Utoaji wa Elimu ya Mpiga Kura | 16 Agosti – 06 Septemba,2024 | Katibu Mkuu |
| 3. | Maombi ya kuangalia uchaguzi | 30 Agosti-17 Septemba, 2024 | KM |
| 4. | Tangazo la majina na mipaka ya Vijiji na Vitongoji | 16 Septemba, 2024 | Msimamizi wa Uchaguzi |
| 5. | Uteuzi wa Wasimamizi wasaidizi wa Uchaguzi naWasimamizi wa Vituo. | 19-25 Septemba, 2024 | Msimamizi wa Uchaguzi |
| 6. | Maelezo kuhusu Uchaguzi | 26 Septemba, 2024  | Msimamizi wa Uchaguzi |
| 7. | Semina kwa wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi na wasimamizi wa vituo | 30 Septemba,2024 | Msimamizi wa Uchaguzi |
| 8. | Uteuzi wa waandikishaji wa wapiga kura. | 6 Oktoba, 2024 | Msimamizi wa UchaguziUchaguzi |
| 9. | Viapo kwa waandikishaji wa wapiga kura, wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi | 6-8 Oktoba, 2024 | Msimamizi wa uchaguzi |
| 10. | Elimu kwa waandikishaji wa wapiga kura | 6-8 Oktoba, 2024 | Msimamizi wa Uchaguzi |
| 11. | Zoezi la uandikishaji wa wapiga kura | 11-20 Oktoba, 2024 | Msimamizi wa Uchaguzi |
| 12. | Kubandikwa kwa Orodha ya Wapiga Kura | 21 Oktoba, 2024 | Msimamizi wa Uchaguzi |
| 13. | Ukaguzi wa Orodha ya Wapiga Kura | 21-27 Oktoba, 2024 | Msimamizi wa Uchaguzi |
| 14. | Pingamizi kuhusu uandikishaji wa wapiga kura | 21-27 Oktoba, 2024 | Msimamizi wa Uchaguzi Msaidizi |
| 15. | Uamuzi kuhusu pingamizi | 27-28 Oktoba, 2024 | Msimamizi wa UchaguziMsaidizi |
| 16. | Marekebisho ya Orodha ya Wapiga Kura | 27-28 Oktoba, 2024 | Msimamizi wa UchaguziMsaidizi |
| 17. | Kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa pingamizi | 28-29 Oktoba, 2024 | Msimamizi wa Uchaguzi |
| 18. | Uamuzi wa rufaa | 28-31 Oktoba, 2024 | Msimamizi wa Uchaguzi |
| 19. | Kukoma uongozi kwa viongozi waliopo madarakani | 25 Oktoba, 2024 | Msimamizi wa Uchaguzi |
| 20. | Kuchukua fomu za kugombea | 01- 07 Novemba, 2024 | Msimamizi Msaidizi wa Uchaguzi |
| 21. | Kurejesha fomu za kugombea | 01-07 Novemba, 2024 | Msimamizi Msaidizi wa Uchaguzi |
| 22. | Uteuzi wa Kamati ya Rufani | 01 Novemba, 2024 | Katibu Tawala wa Mkoa |
| 23. | Semina kwa kamati ya Rufani | 04 Novemba, 2024 | Msimamizi wa Uchaguzi |
| 24. | Uteuzi wa wagombea | 8 Novemba, 2024 | Msimamizi Msaidizi wa Uchaguzi |
| 25. | Uwasilishaji wa pingamizi kuhusu uteuzi | 8-9 Novemba, 2024 | Mwombaji/Mgombea/ |
| 26. | Uamuzi wa pingamizi kuhusu uteuzi | 8-10 Novemba, 2024 | Msimamizi wa UchaguziMsaidizi |
| 27. | Kukata rufaa dhidi ya uamuzi kuhusu pingamizi la uteuzi | 10-13 Novemba, 2024 | Mwombaji/Mgombea/Msimamizi wa Uchaguzi |
| 28. | Uamuzi wa kamati ya rufaa | 10-13 Novemba, 2024 | Kamati ya Rufani |
| 29. | Uwasilishaji wa ratiba za mikutano ya kampenikutoka katika Vyama vya Siasa | 14 Novemba, 2024 | Vyama vya Siasa/Msimamizi wa Uchaguzi |
| 30. | Uwasilishaji wa ratiba za mikutano ya kampeni kwaMkuu wa Polisi wa Wilaya | 17 Novemba, 2024 | Msimamizi wa Uchaguzi |
| 31. | Kuanza kwa kampeni | 20-26 Novemba, 2024 | Msimamizi wa Uchaguzi |
| 32. | Siku ya Uchaguzi | 27 Novemba, 2024 | Msimamizi wa Uchaguzi |